## Risikoregister
Nr. | Status | Risikoanalyse |  |  | Bewertung |  |  | Maßnahmen |  |  | Bewertung nach Maßnahme
|  | Ereignis | Ursache | Auswirkung | Auswirkung | Eintritts-Wahrsch'keit | Erwartungs-wert | Vorbeugung | Reaktion | Überwachung | Auswirkung | Eintritts-Wahrscheinlichkeit | Erwartungs-wert
|  | Was kann passieren? | Was verursacht das Risiko? | Was sind die unmittelbaren Auswirkungen? | A | W | = A x W | Maßnahmen zur Senkung der Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung | Sofortmaßnahmen nachdem das Risiko eingetreten ist | Wer überwacht das Risiko und wie? | A | W | = A x W
1 | Planung
1.1 | Monitoring | Kundenwunsch nicht berücksichtigt | schlechte Kommunikation | Ungewünschtes Produkt | Kritisch | Gering | 30 | Meetings mit Kunden | Projekt Abänderung | Projekt Manager (Meetings) | Gewöhnlich | Gering | 9
1.2 | Monitoring | Missverständnis mit Kunde | schlechte Kommunikation | Ungewünschtes Produkt | Hoch | Mittel | 36 | Meetings mit Kunden | Projekt Abänderung | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
1.3 | Monitoring | Aufgaben-Fehlverteilung | Nicht berücksichtigung von Fähigkeiten | Verlängerung Projektdauer | Hoch | Gering | 18 | Absprechen | Umverteilen | Team-Mitglieder | Gewöhnlich | Gering | 9
1.4 | Monitoring | Wireframes nicht fertig | Unvorhergesehene Ausfälle | Verlängerung Projektdauer | Kritisch | Mittel | 60 | Homeoffice (Corona) | - | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
1.5 | Monitoring | Schnittstellen unklar definiert | schlechte Kommunikation | Verlängerung Projektdauer | Kritisch | Gering | 30 | Absprechen | Meeting/Neu Definition | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
1.6 | Monitoring | Ausfall Betroffener Personen | Krankheit | Verlängerung Projektdauer | Hoch | Gering | 18 | - | Neuer Termin | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
2 | Durchführung
2.1 | Monitoring | Missverständnis im Team | schlechte Kommunikation | Verringerte Teamfähigkeit | Kritisch | Mittel | 60 | Klare Planung | Absprechen | betroffene Team-Mitglieder | Hoch | Gering | 18
2.2 | Monitoring | Frontend nicht fertig | schlechte Planung, Unvorhergesehene Ausfälle | Verlängerung Teil-Projektdauer | Kritisch | Mittel | 60 | Klare Planung, Homeoffice (Corona) | Resourcen Umplanen | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
2.3 | Monitoring | Backend nicht fertig | schlechte Planung, Unvorhergesehene Ausfälle | evl.Verlängerung gesamt Projektdauer | Hoch | Gering | 18 | Klare Planung, Homeoffice (Corona) | Resourcen Umplanen | Projekt Manager (Meetings) | Gewöhnlich | Gering | 9
2.4 | Monitoring | Frontend & Backend nicht kompatibel | schlechte Kommunikation | Verlängerung Projektdauer | Kritisch | Mittel | 60 | Klare Planung | Anpassung Back/Front-end | betroffene Team-Mitglieder | Hoch | Gering | 18
2.5 | Monitoring | Kalenderpage nicht fertig | schlechte Planung,Komplexer als erwartet | Verlängerung Projektdauer | Kritisch | Gering | 30 | Experten Befragung | Resourcen Umplanen | betroffene Team-Mitglieder | Hoch | Gering | 18
3 | Prüfen
3.1 | Monitoring | Abgleich Lastenheft nicht fertig | Unvorhergesehene Ausfälle | Ungewünschtes Produkt | Kritisch | Gering | 30 | - | Resourcen Umplanen | Team-Mitglieder | Gewöhnlich | Gering | 9
3.2 | Monitoring | Sekräterinnen unzufrieden mit Beta | schlechte Kommunikation | Nachbesserung Produkt, Zeitverschiebung | Kritisch | Mittel | 60 | Absprechen von Anfang an | Nachbessern | Projekt Manager (Meetings) | Hoch | Gering | 18
3.3 | Monitoring | Pen-test nicht bestanden | Unklar | Ausbesserung Schwachstelle | Kritisch | Mittel | 60 | - | Ausbesserung Schwachstelle | betroffene Team-Mitglieder | Hoch | Mittel | 36
3.4 | Monitoring | Sicherheitslücke | Unklar | Datensicherheit nicht gewährleistet | Kritisch | Gering | 30 | Pen-Test | Lücke Schließen | betroffene Team-Mitglieder | Hoch | Gering | 18
4 | Übergabe
3.1 | Monitoring | Anleitung nicht verständlich | Zu Fachlich geschrieben | Eventuelle Bedienfehler | Hoch | Gering | 18 | Oft Überprüfenlassen | Überarbeitung | betroffene Team-Mitglieder | Gewöhnlich | Gering | 9
3.2 | Monitoring | Falsche Version der Wireframes abgegeben | Schlechte Versionierung | Nicht Aktuell | Hoch | Mittel | 36 | GitHub | Nachlieferung | betroffene Team-Mitglieder | Gewöhnlich | Gering | 9
3.3 | Monitoring | Nicht "Sauberer" Code | Schlechte Coding Guidelines | Ungewünschtes Produkt | Hoch | Mittel | 36 | Coding Guidelines festlegen | Nachbessern | betroffene Team-Mitglieder | Gewöhnlich | Gering | 9
3.4 | Monitoring | Kunde ist unzufireden | Unklar | Verwehrt Zahlung | Hoch | Gering | 18 | Meetings mit Kunden | Klage | Projekt Manager | Gewöhnlich | Gering | 9

## Tabelle1
Ereignis | Auswirkung | Eintritts-Wahrsch'keit
Risko 1 | Hoch | Gering
Risko 2 | Hoch | Mittel
Risko 3 | Kritisch | Sehr hoch
Risko 4 | Gewöhnlich | Mittel
Risko 5 | Gewöhnlich | Gering

## Bewertungsmatrix
Bewertung | Prio | Beschreibung
Gewöhnlich | 3 | Normale Risiken haben Auswirkungen, die das Projekt aus eigener Kraft kompensieren Kann. Gegenmaßnahmen (falls erforderlich) sind bereits umgesetzt und für das Restrisiko sind ausreichende Zeit und Geldreserven allokiert. Die Auswirkungen auf die Projektziele sind gering.
Hoch | 6 | Hohe Risiken haben erhebliche Auswirkungen auf die Projektziele. Obwohl die Projektdurchführung weiterhin möglich ist, braucht das Projekt beim Eintritt dieses Risikos Hilfe von außen.
Kritisch | 10 | Kritische Risiken verhindern faktisch den Projekterfolg. Weder das Projekt noch die Sponsoren können die Auswirkungen kompensieren und ein Abbruch des Projekts ist sehr wahrscheinlich.
Eintrittswahrscheinlichkeit | Prio | Beschreibung
Gering | 3 | seltenes Auftreten
Mittel | 6 | gelegentliches Auftreten
Sehr hoch | 10 | häufiges Auftreten