## Tabelle1
Projekt-Steckbrief |  |  |  |  | Stand | 2021-06-01
Projekttitel | Entwicklung eines Tools zur Planung von Vorlesungen
Projektsponsor | DHBW | Projektleiter | David Schüler | Kostenstelle | -
Projektziel (SMART) | Globalziel | Planung und prototypische umsetzung eines Vorlesungsplanungs-tools für die DHBW-Lörrach durch Gruppe 4 bis zum 20.06.2021, um die Vorlesungsplanung zu digitalisieren.
| Unterziele | Planung des prototypischen Vorlesungsplanungs-Tools mithilfe von Wireframes & Mockups durch Gruppe 4. |  |  |  | 18.05.2021
|  | Umsetzung des prototypischen Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4. |  |  |  | 02.06.2021
|  | Überprüfung des prototypischen Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4. |  |  |  | 08.06.2021
|  | Übergabe des prototypischen Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4. |  |  |  | 20.06.2021
Strategisches Ziel | Weitere Digitalisierung der DHBW
Projektumfang | Doing | prototypisch: Login (Sekretariat, Dozent, Student), Kalender mit Terminansicht und Interaktionsmöglichkeiten, Darkmode Support, einfache Datenspeicherung (dummy-Daten)
| Not-Doing | Mehrsprachig, Mobile support, eigene Datenbank errichten, Internet Explorer support, externe Tests, echt-Daten Nutzung (der DHBW)
Projektkontext | Ausgangssituation | Das Organisieren der Vorlesungen ist kompliziert und braucht viel Zeit
| Projektumfeld | SZI, Anwendungsprojekt TIF
Termine | Geplanter Projektstart | 2021-04-26 | Geplantes Projektende | 2021-06-20
| Zwischentermine/Meilensteine | Abgabe Projektsteckbrief | 07.05.2021
| Zwischentermine/Meilensteine | Abgabe Pflichtenheft | 21.05.2021
Erfolgsmessung | benötigte Planungszeit/Kurs | Baseline | 7,5h | Zielwert | 3,5h
| davon Kommunikationszeit | Baseline | 5h | Zielwert | 30min
| Papierverbrauch/Kurs | Baseline | 5 sticky notes | Zielwert | 0 sticky notes
Projektbudget | interne DL (Plan) | 300h | Lizenzen/Software | - | 0 | Summe Eigen
| davon PM (Plan) | 150h | Hardware | - | 0 | 300h
| externe DL (Plan) | 0h | Sonstiges | - | 0 | Summe Fremd
| Summe | 300h | Summe |  | 0 | 0h
Stakeholder |  | eigene Firma | beim Kunden
| Projektmanager | Schüler David | Behrends
| Stellvertreter | Broer Jan | Birn
| Lenkungskreis | - | -
| Kernteam | Gruppe 4 | Behrends, Birn
| Machtpromotor | - | Behrends
| Fachpromotor | - | Behrends
| Weitere Stakeholder | - | -
Projektrisiken | Beschreibung | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Schadenspotenzial | Gegenmaßnahmen: | Vorbeugung | Reaktion
| Sekräterinnen unzufrieden mit Beta | Mittel | Kritisch |  | Absprache im Voraus | Nacharbeitung
| Missverständnis im Team | Mittel | Kritisch |  | Klare Planung | klare Absprache
| Unvorhergesehene Teamausfälle | mittel | Kritisch |  | Homeoffice | Umverteilung
Freigaben | Unterschrift Auftraggeber |  | Unterschrift Projektleiter
Note on C17: Gesamter zeitlicher Aufwand pro Kurs, beinhaltet: - Vorlesungsplanung & Eintragung - Kommunikation - Sonderfälle / Änderungen
Note on C18: Beinhaltet E-mail Verkehr, Telefonate und ggf. Wartezeiten