## Tabelle1
Projekt-Steckbrief |  |  |  |  | Stand | 07.05.2021
Projekttitel | Entwicklung eines Tools zur Planung von Vorlesungen
Projektsponsor | DHBW | Projektleiter | Behrends | Kostenstelle | DHBW-Kostenstelle
Projektziel (SMART) | Globalziel | Die Entwicklung eines Tools zur Planung von Vorlesungen durch Gruppe 4 bis zum 20.06.2021
| Unterziele | Planung der Umsetzung des Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4 |  |  |  | 18.05.2021
|  | Implementierung des Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4 |  |  |  | 02.06.2021
|  | Überprüfung des Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4 |  |  |  | 08.06.2021
|  | Übergabe des Vorlesungsplanungs-Tools durch Gruppe 4 |  |  |  | 20.06.2021
Strategisches Ziel | Weitere Digitalisierung der DHBW
Projektumfang | Doing | Login (Sekretariat, Dozent, Student), Kalenderansicht, Darkmode Support,
| Not-Doing | Mehrsprachig, Mobile support, eigene Datenbank errichten, Internet Explorer support
Projektkontext | Ausgangssituation | Das Organisieren der Vorlesungen ist kompliziert und verbraucht viel Zeit
| Projektumfeld | Datenschutz(DSGVO), IT-Infrastruktur DHBW
Termine | Geplanter Projektstart | 2021-04-26 | Geplantes Projektende | 2021-06-20
| Zwischentermine/Meilensteine | Abg.Projektsteckbrief | 07.05.2021
| Zwischentermine/Meilensteine | Abgabe Pflichtenheft | 21.05.2021
Zwischentermine/Meilensteine
Erfolgsmessung | benötigte Planungszeit/Kurs | Baseline | 7,5h | Zielwert | 3,5h
| davon Kommunikationszeit | Baseline | 5h | Zielwert | 30min
| Papierverbrauch/Kurs | Baseline | 5 sticky notes | Zielwert | 0 sticky notes
Projektbudget | interne DL (Plan) | 300h à 70€/h | Lizenzen/Software | - | 0 | Summe Eigen
| davon PM (Plan) | 150h | Hardware | - | 0 | 21000
| externe DL (Plan) | 10h à 150€ | Sonstiges | - | 0 | Summe Fremd
| Summe | 22500 | Summe |  | 0 | 1500
Stakeholder |  | eigene Firma | beim Kunden
| Projektmanager | Schüler David | Behrends
| Stellvertreter | Broer Jan | Birn
| Lenkungskreis | - | -
| Kernteam | Gruppe 4 | Behrends, Birn
| Machtpromotor | - | Behrends, Sproll
| Fachpromotor | - | Behrends
| Weitere Stakeholder | - | Dozent, Sekretariat, IT-DHBW, Studenten, Prof. Arnold van Zyl
Projektrisiken | Beschreibung | Eintrittswahr-scheinlichkeit | Schadenspotenzial | Gegenmaßnahmen
| Backend nicht fristgerecht fertig | gering | hoch | Priorisierung
| Testdaten nicht prod. übertragbar | mittel | mittel | informieren im Voraus
| schlechte Projektplanung | mittel | hoch | strukutriertes Vorgehen
Freigaben | Unterschrift Auftraggeber |  | Unterschrift Projektleiter
Note on C18: Gesamter zeitlicher Aufwand pro Kurs, beinhaltet: - Vorlesungsplanung & Eintragung - Kommunikation - Sonderfälle / Änderungen
Note on C19: Beinhaltet E-mail Verkehr, Telefonate und ggf. Wartezeiten